## Hoja1
UNIDAD DE TESTEO
| TITULO DE TEST | PRIORIDAD | ID TEST | PROBADO EN
| Probando pagina de inicio | Alta | In1 | Google Chrome
| VERSION |  | DISENIADO POR | EJECUTADO POR
| 1 |  | Matias Mancini | Matias Poses
| DESCRIPCION TEST |  | DEPENDENCIAS TEST | CONDICIONES DE TEST
| Prueba de las funcionalidades de la pagina de inicio |  | asgiref==3.5.2 black==22.8.0 click==8.1.3 colorama==0.4.5 Django==4.1.1 django-appconf==1.0.5 django-ckeditor==6.5.1 django-crispy-forms==1.14.0 django-debug-toolbar==3.6.0 django-imagekit==4.1.0 django-js-asset==2.0.0 django-widget-tweaks==1.4.12 mypy-extensions==0.4.3 pathspec==0.10.1 pilkit==2.0 Pillow==9.2.0 platformdirs==2.5.2 six==1.16.0 sqlparse==0.4.2 tomli==2.0.1 tzdata==2022.2 | Realizado en Windows 10 PRO, Django 4.1.1 y Python 3.10
TESTEO ID | DESCRIPCION TESTEO | FECHA | RESULTADOS ESPERADOS | RESULTADOS ACTUALES | PASO / FALLO | OBSERVACIONES
i_1 | tocar boton del logo de blog | 2022-09-19 | Reedirección al inicio | Reedirecciona al inicio | PASO | Ninguna
i_2 | usar boton continuar leyendo | 2022-09-20 | Que se despliegue el articulo seleccionado | Se despliega el articulo seleccionado | PASO | Ninguna
i_3 | usar buscador | 2022-09-22 | Buscar el texto en el titulo del articulo | El boton ejecuta la busqueda | PASO | Corregir el botón
i_4 | filtrar por categoria | 2022-09-22 | Filtrar los blogs por categoria debidamente | Filtra los blogs por categoria debidamente | PASO | Cuando no hay ninguna noticia muestra el mensaje de "no hay articulo correspondiente"
i_5 | usar boton de inicio del menu | 2022-09-23 | Reedirección al inicio | Reedirección al inicio | PASO | Ninguna
i_6 | boton sobre nosotros | 2022-09-24 | Reedirección al la pagina de sobre nosotros | Reedirección al la pagina de sobre nosotros | PASO | Ninguna
i_7 | Elegir etiqueta en el side bar | 2022-09-25 | Filtrar por etiquetas los articulos | Lo esperado | PASO | Ninguna
i_8 | Boton back to the top | 2022-09-25 | Volver a la parte superior de la pagina de inicio | Vuelve a la parte superior de la pagina de inicio | PASO | Ninguna
i_9 | Links del footer | 2022-09-27 | Reedirección de los links debidamente | Reedirección de los links debidamente | PASO | Ninguna
i_10 | Revisar si se agrega nueva noticia al principio del blog | 2022-09-28 | Agregar post | Agrega post | PASO | ninguna
i_11 | Boton de inicio de sesion en caso de no haber iniciado sesion | 2022-09-29 | Reedireccion a la pagina de inicio de sesion | Reedirecciona al inicio de sesion | PASO | ninguna
i_12 | Boton de registro en caso de no haber iniciado sesion | 2022-09-29 | Reedireccion a la pagina de registro de usuario | Reedireccion a la pagina de registro de usuario | PASO | ninguna
i_13 | Boton de cerrar sesion en caso de estar con la sesion iniciada | 2022-09-30 | Cerrar sesion actual | Cierra sesion actual | PASO | ninguna
i_14 | Boton de CRUD si se inicio sesion como admin | 2022-09-30 | Reedireccion a la pagina para agregar post | Reedireccion a la pagina para agregar post | PASO | SI no se inicia sesion como admin el boton CRUD no aparece
i_15 | Imagen y nombre de cuenta | 2022-09-30 | Mostrar imagen del usuario y reedireccionar a su cuenta | Mostrar imagen del usuario y reedireccionar a su cuenta | PASO | ninguna